**План-график по сбору и анализу информации
для отчета о самообследовании за 2023 год**

| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Срок** | **Ответственный/исполнитель** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Собрать информацию для аналитической части отчета по направлениям оценки |
| 1.1 | Система управления МБДОУ «УНДС №3 «Сказка» | 01.02.2024–20.02.2024 | Заведующий |
| 1.2 | Образовательная деятельность, в том числе организация воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ «УНДС №3 «Сказка» | 01.02.2024–29.02.2024 | Старший воспитатель |
| 1.3 | Внутренняя система оценки качества образования | 01.03.2024–01.04.2024 | Старший воспитатель |
| 1.4 | Кадровое обеспечение | 03.02.2024–17.02.2024 | Кадровик |
| 1.5 | Учебно-методическое обеспечение | 01.02.2024–22.03.2024 | Старший воспитатель |
| 1.6 | Библиотечно-информационное обеспечение | 01.03.2024–01.04.2024 | Старший воспитатель |
| 1.7 | Материально-техническая база | 01.02.2024–22.03.2024 | Заместитель по АХЧ |
| 2. Обсудить полученную информацию для аналитической части отчета по направлениям оценки |
| 2.1 | 1-я встреча | 15.03.2024 | Старший воспитатель, кадровик |
| 2.2 | 2-я встреча | 05.04.2024 | Старший воспитатель заместитель по АХЧ |
| 3. Собрать информацию для статистической части отчета по показателям | 01.02.2024–15.03.2024 | Старший воспитатель |
| 4. Обсудить полученную информацию для статистической части отчета по показателям |
| 4.1 | 1-я встреча | 15.03.2024 | Старший воспитатель |
| 4.2 | 2-я встреча | 05.04.2024 | Секретарь |
| 5. Подготовить отчет |
| 5.1 | Обсудить проект отчета | 10.04.2024 | Рабочая группа |
| 5.2 | Обсудить доработанный проект отчета | 12.04.2024 |
| 6. Рассмотреть отчет на заседании педагогического совета | До 15.04.2024 | Председатель педсовета |
| 7. Утвердить отчет | 16.04.2024 | Заведующий |
| 8. Направить отчет учредителю | 16.04.2024 | Заведующий |
| 9. Разместить отчет на официальном сайте МБДОУ «УНДС №3 «Сказка» | 18.04.2024 | Ответственный за сайт |